## Registo Ultimas atualizações
DBDE
Por quem e quando foi feita a última atualização dos projetos no ficheiro
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
DBDE - LAB | Quando | Por Quem | Total ou Parcial(1) | Comentários
API integration
Best site & App | 2026-06-02 | Pedro M | Total | Atualização Calendário IT
Core | 2026-03-09 | Frederico CA | Total | introdução de novo projeto "C2C - acesso direto"
Payments & e-commerce
SME financing
Total ou Parcial (1): preencha de acordo com: Total: efetuada revisão/atualização em todos os projetos do LAB Parcial: efetuada revisãoi parcial do projetos do LAB

## Calendário IT (hidden)
Responsável | Atividade | User Stories Escritas | Data Target Entrega ao IT | Data Target Qualidade | Data Target Produção
| New UX/UI Supply Chain Financing for Suppliers | FALSE
| API enhanced entity registry for non-Clients (COMPprofile) (1) | FALSE
| New website onboarding for Suppliers (non-Clients) (1) | FALSE
| API integration on ERP – Confirming & Factoring files | FALSE
| Factoring - Digital notifications | FALSE
| New UI/UX Credit Details | FALSE
| Crédito Digital Tesouraria (Phase 2) | FALSE
| 100% Digital Account Closure | FALSE
| Company Data Maintenance Journey – Phase 3 – Email e WFMC | FALSE
| Company Data Maintenance journey – Phase 4 – Email e WFMC | FALSE
| Debit Card Request | FALSE
| CMBO – Content Management BackOffice | FALSE
| Alertas | FALSE | 2026-02-28
| Open Banking | FALSE | 2026-03-15
| Configurações do Utilizador | FALSE | 2026-01-30
| Agendamentos | FALSE | 2026-01-30
| Cheques | FALSE | 2026-02-15
| Servicing | FALSE | 2026-01-30
| Via Verde | FALSE | 2026-02-15
recenseamento não Clientes
Encerramento e conta

## Digital Breakfast Takeaways
[5 empty] | 23/04- Ultima Atualização |  | Caracterização |  | Azure Devops | Checkpoint
ID | Serviço/Categoria | Melhorias por abrir | Origem | Tipo | Progresso | Owner | Complexidade | Prioridade | ID | DBDE | IT
Digital Breakfast 1ª Sessão — 04/03/2026
1 | Agenda | Corrigir bug de triplicação de prestações de crédito na Agenda (ex: final de dezembro) | Eduardo Ribeiro / André Cunha | Bug | Fechado | Best Site |  |  | Bug 990394 MSE ¦ RevampFEE MVP2 ¦ BUGS ¦ pagamentos em triplicado na agenda | TRUE | TRUE
2 | Autenticação | Substituir ou complementar certificados digitais por métodos modernos (ex: Google Authenticator, M-Token) para agilizar login | Eduardo Ribeiro / André Cunha | Melhoria Funcional | Standby/ Relançar com nova APP Empresas | Core |  |  |  | FALSE | FALSE
3 | Acessibilidade | Melhorar performance e rapidez na exportação de extratos para Excel, especialmente com várias contas | Eduardo Ribeiro / André Cunha | Melhoria Funcional | contactar cliente para validar se ok | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
4 | Acessibilidade | Automatizar envio de extratos/recibos para softwares de contabilidade (ex: TOConline), eliminando exportação manual por Empresa | Eduardo Ribeiro / André Cunha | Melhoria Funcional | incluir revamp de alertas, contactar após | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
5 | Pagamento por Lote | Permitir upload de ficheiros Excel simples para pagamentos em lote, em alternativa ao XML (SEPA), com reconhecimento automático da Empresa de origem (benchmark: CGD) | André Cunha | Melhoria Funcional | US já feita (reminder 21 maio) | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
6 | Gestão de Cartões | Rever emissão de cartões corporativos: - permitir emissão ágil de cartões (físicos ou virtuais) para colaboradores, com envio direto para morada do utilizador via App, sem centralização no titular | André Cunha | Melhoria Funcional | dmpa - diogo | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
7 | Login Multi-Empresas | Permitir acesso a diferentes Empresas através de um único login (benchmark: Revolut Business) | Eduardo Ribeiro / André Cunha | Melhoria Funcional | Em desenvolvimento DBDE | Core |  |  |  | FALSE | FALSE
8 | Parcerias | Criar ou comunicar melhor um clube de parceiros relevantes (companhias aéreas, saúde, desporto) para Clientes Empresariais e colaboradores (benchmark: CoverFlex) ex: Revolut Plans | Eduardo Ribeiro / André Cunha | Melhoria Institucional | Sem prioridade comercial atual, avaliar com lab de marketplace (DBD) |  |  |  |  | FALSE | FALSE
9 | Segurança | Após validação de segurança, permitir múltiplas transferências durante um período sem reinserir credenciais (benchmark: CGD com cartão matriz) | Eduardo Ribeiro / André Cunha | Melhoria Funcional | avaliar e informar equipa de nova app empresas | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
| Digital Breakfast 2ª Sessão — 16/03/2026 | [8 empty] | FALSE | FALSE
10 | Recenseamento | Digitalizar e agilizar o processo de agrupamento de Empresas, eliminando dependência da sucursal/gestor (cliente em espera há 6 meses; benchmark: CGD imediato, Revolut intuitivo) | André Rodrigues Silva / José Seixas Vale | Melhoria Funcional | Em desenvolvimento DBDE(ligado com ponto 7) | Core |  |  |  | FALSE | FALSE
11 | Pagamento a Fornecedores | Permitir partilha de beneficiários entre Empresas do mesmo grupo, evitando duplicação de trabalho | André Rodrigues Silva | Melhoria Funcional | Sem prioridade | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
12 | Acessibilidade | Simplificar navegação para aceder a extratos de cartões pré-pagos (PDF e Excel) | André Rodrigues Silva / José Seixas Vale | Melhoria Frontend | dmpa - diogo | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
13 | Acessibilidade | Permitir acesso a movimentos com mais de 90 dias | André Rodrigues Silva / José Seixas Vale | Melhoria Funcional | psd2 | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
14 | Autenticação e Certificados Digitais | Resolver dificuldades de instalação de certificados digitais em Mac (Firefox) — cliente desistiu e precisou de apoio | José Seixas Vale | Bug | BUG ABERTO por confirmar; ver com rui baixinho | Core |  |  |  | FALSE | FALSE
15 | Acessibilidade | Melhorar descoberta de funcionalidades no site (ex: dificuldade em encontrar página de cartões pré-pagos) | André Rodrigues Silva | Melhoria Funcional | research agendada | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
16 | Cartões Pré-Pagos | Permitir plafonds ajustáveis nos cartões pré-pagos à medida da necessidade, em vez de teto máximo fixo | André Rodrigues Silva | Melhoria Funcional | dmpa - diogo | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
17 | Gestão de Roles / Permissões | Implementar gestão flexível de roles (contabilista, administrador, operador) com gestão autónoma de autorizações (benchmark: Revolut Business) | José Seixas Vale | Melhoria Funcional | incorporar/avaliar no revamp registo de empresas | Core |  |  |  | FALSE | FALSE
18 | OCR / Pagamentos | Implementar OCR dinâmico para deteção automática de IBAN, montante e campos ao submeter faturas | José Seixas Vale | Melhoria Funcional | Standby/ Relançar com nova APP Empresas | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
19 | Agenda (Renomeação/UX) | Renomear "Agenda" para "Previsão de Tesouraria"; renomear "Agendamentos" para "Operações Agendadas" e incluir todas as operações como débitos diretos e serviços de dívida | André Rodrigues Silva / José Seixas Vale | Melhoria Frontend | Relançado já com feedback de DB | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
20 | Notificações | Cada nova operação pendente deve gerar notificação com número de operações pendentes, com possibilidade de customizar alertas | André Rodrigues Silva / José Seixas Vale | Melhoria Funcional | Previsto; avaliar/mostrar proposta com clientes | Best Site |  |  |  | FALSE | FALSE
[10 empty] | FALSE | FALSE

## Calendário IT (hidden)
Projeto | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Confirming | Certificação | Certificação | Produção
Consulta de créditos | Certificação | Certificação | Produção | [9 empty] | Em Research
CDT - Valor Alternativo | Certificação | Certificação | Certificação | [9 empty] | Em Design (Bliss)
Recenseamento não clientes | Desenvolvimento IT | Certificação | Certificação | Em Design (Bliss) | [8 empty] | Em Escrita
Transformação dos IML´s para 5512 | User Stories | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Produção | [8 empty] | User Stories
Modo de envio Ime¦Urgente | User Stories | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Produção | [8 empty] | User Stories Escritas
Cliente Aplauso | User Stories | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | [6 empty] | Desenvolvimento IT
Encerramento de conta digital | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Produção | [8 empty] | Certificação
Pedido de cartão de crédito (email) | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | [8 empty] | Produção
Cartões - A NOSSA OFERTA | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT
SAF-T - Upload de ficheiro | User Stories | User Stories | Desenvolvimento IT | Certificação
Agenda 2.0 | Em Escrita | User Stories | Em Research | Em Research | Em Research | Em Research
Projeto KAFKA | Em Escrita | Em Escrita | User Stories | Desenvolvimento IT
Crédito Digital Avançar (Wave 1) | Em Escrita | Em Escrita | User Stories | User Stories
Via Verde | Em Escrita | Em Escrita | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT
Factoring - Digital notifications | Em Escrita | Em Escrita | User Stories | User Stories
Requisição de Cheques | Em Research | Em Escrita | User Stories Escritas | User Stories Escritas | Desenvolvimento IT | Desenvolvimento IT
B2B Millennium API | Em Research | Em Escrita | Em Design (Bliss) | User Stories | User Stories Escritas | User Stories Escritas
Pedido de cartão de débito (E2E) | User Stories | User Stories | User Stories | User Stories
PayByMillennium | Em Escrita | Em Escrita | Em Escrita | Em Research
Cartões Servicing | Em Escrita | Em Escrita | Em Escrita | Em Research
Criação de Utilizadores (Operadores) | Em Escrita | Em Escrita | User Stories | User Stories
Certificado Digital | Em Escrita | Em Escrita | User Stories | User Stories
M Certificados | Em Escrita | Em Escrita | Em Escrita | Em Research
Open Banking | Em Research | Em Research | Em Research | Em Design (Bliss) | User Stories | User Stories Escritas
Retornos de Ficheiros | Em Research | Em Research | Em Escrita | Em Escrita
M Autenticator | Em Research | Em Research | Em Research | Em Research
Registo e Recenseamento | Em Research | Em Research | Em Research | Em Research
Pesquisador | Em Research | Em Research | Em Research | Em Research
Nova Montra /Jornadas Meios de Recebimento |  |  |  | Em Research | Em Design (Bliss) | User Stories Escritas

## PRIORIDADES DBDE
Maio/Junho
Prioridade | Projeto/Melhoria | Lab | Estado
10 | B2B ¦ Alteração do Protocolo da Mensagem ¦ Alteração da Mensagem de SOAP para REST | API Integration Lab
20 | B2B ¦ Serviço de Consulta de detalhe de movimentos de devolução | API Integration Lab
30 | B2B ¦ REST - Consulta de Saldos e Movimentos de Conta | API Integration Lab
40 | B2B ¦ REST - Confirmação do NIF do proprietário do IBAN (ConfirmationCOPB) | API Integration Lab
50 | B2B ¦ Criação na PSDC ¦ Criação de entrada do serviço ConfirmationCOPB | API Integration Lab
60 | B2B ¦ REST - Ordem de Transferência Nacional Pontual / Agendada | API Integration Lab
70 | B2B ¦ REST - Consulta do Motivo da Transação Devolvida | API Integration Lab
80 | B2B ¦ REST - Ordem de Transferência Internacional Pontual | API Integration Lab
90 | B2B ¦ REST - Ficheiros C2B (Ficheiro de Pagamentos e Cobranças) | API Integration Lab
100 | B2B ¦ REST - Listagem de Ficheiros de Retorno | API Integration Lab
110 | B2B ¦ REST - Erros de Ficheiro | API Integration Lab
120 | B2B ¦ REST - Detalhe das transferencias recebidas OIC | API Integration Lab
130 | B2B ¦ REST - Listagem de Extratos e Notas de Lançamento | API Integration Lab
140 | B2B ¦ REST - Consulta de Movimentos de Cartão | API Integration Lab
150 | B2B ¦ REST - Ficheiros DUC | API Integration Lab
160 | B2B ¦ REST - Ficheiros PSM | API Integration Lab
170 | B2B ¦ Criação de Serviços ¦ VoP | API Integration Lab
180 | B2B ¦ REST - Criação de Serviços ¦ PISP | API Integration Lab
10 | Melhorias ¦ Consulta de Movimentos ¦ Pesquisa por data e/ou descritivo ¦ Adicionar saldo após movimento | Best Site & App Lab
20 | Melhorias ¦ Transferências com referências de câmbio negociadas ¦ Conta suporte diferente da(s) conta(s) da operação ¦ Regras de visibilidade das referências | Best Site & App Lab |  | Migrar Clientes
30 | Ficheiro Excel com Pagamentos | Best Site & App Lab |  | Excel do Jorge
40 | Nova jornada de Operadores pós-login | Best Site & App Lab |  | Revamp
50 | Nova jornada para instalar Certificado Digital | Best Site & App Lab
60 | Nova jornada de ativação Via Verde | Best Site & App Lab
70 | Nova jornada de requisição de Cheques | Best Site & App Lab |  | P Planear
80 | Pedir Cartão de Débito | Best Site & App Lab
90 | Melhorias ¦ Transferências Entre as Minhas Contas ¦ Agendamento | Best Site & App Lab |  | Retomar
100 | Melhorias ¦ Transferências Entre as Minhas Contas ¦ Em divisas ¦ Mais informação no detalhe da operação em Pendente e Histórico | Best Site & App Lab |  | Retomar
110 | Melhorias ¦ Consulta de Movimentos ¦ Detalhe do movimento ¦ Cartões | Best Site & App Lab |  | Retomar
120 | Melhorias ¦ beneficiários obrigatoriedade de input de dados | Best Site & App Lab |  | Retomar
130 | ESTAFETAS VTM ¦ AR016753 – REGISTO E GESTÃO | Best Site & App Lab
10 | PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA | CORE Lab
20 | MDSE - FASE 4/5 (n gerentes) 5= US de melhoria | CORE Lab |  | US - Certidão
30 | REGISTO E RECENSEAMENTO NÃO CLIENTES | CORE Lab
40 | REVAMP KYC DE EMPRESAS - FLUXO E DOCUMENTO | CORE Lab
50 | RECOLHA TIN ESTRANGEIROS - PR015128 | CORE Lab
60 | MOD ¦ A SUA SUCURSAL DIGITAL - ENTREGA 1 | CORE Lab
70 | REVAMP CUSTOMER CARE C/ GETHELP ¦ GENAI | CORE Lab |  | Meet | Romulo
80 | API SITUAÇÃO ATIVIDADE AUTORIDADE TRIBUTÁRIA - ACED e MDSE | CORE Lab
90 | NOVA JORNADA DE REGISTO INICIAL E RECENSEAMENTO | CORE Lab
100 | DAU - PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE AUDITORES | CORE Lab
120 | INFORMADB ¦ NOTIFY - AÇÕES INICIATIVA BANCO | CORE Lab
130 | ADR ¦ OP PEND ¦ AR016393 DAR AUTENTICAÇÃO FORTE (Declaração de Assunção de Risco) | CORE Lab
140 | ADR ¦ OP PEND - DMFI & RAI | CORE Lab
150 | C2C ¦ CLICK TO CALL - ACESSO DIRETO APÓS LOGIN | CORE Lab
160 | CPI - GESTÃO PEDIDOS ASD | CORE Lab
170 | CRIAÇÃO DE MASTER USER | CORE Lab |  | Esta cmg
180 | C2C ¦ Co-browsing | CORE Lab
10 | Envio de ficheiro SAF-T | SME Financing Lab
20 | Download de ficheiros KAFKA | SME Financing Lab
30 | Consulta de créditos - Fase 2 (melhorias/excel) | SME Financing Lab
40 | CDT - Valor Alternativo | SME Financing Lab
50 | Compprofile Espanha (atividade de backend) | SME Financing Lab
60 | Detalhe de Leasing | SME Financing Lab
70 | Hub Crédito | SME Financing Lab
80 | Nova jornada de Crédito Avançar | SME Financing Lab
90 | Garantias Bancárias | SME Financing Lab
100 | Assinatura de notificações de Factoring | SME Financing Lab
110 | Confirming Revamp Compradores | SME Financing Lab
120 | Trade Finance | SME Financing Lab
130 | Factoring Revamp | SME Financing Lab
140 | VENDA CHEQUE SOBRE ESTRANGEIRO | SME Financing Lab

## Overview Geral
Navegar através de filtros
Lab | Numero | Projeto | Descrição | Estado | QUA | PROD | Observações | Comentários Internos
Credit | 1 | New UX/UI Supply Chain Financing for Suppliers | Nova jornada digital de antecipação de Avisos de Pagamento por Fornecedores (Clientes e Não Clientes) | Em Curso | 2026-03-26 | 2026-03-26 | Certificação complexa pode impactar na data de passagem a produção e abertura a clientes (piloto)
Core | 2 | API enhanced entity registry for non-Clients (COMPprofile) (1) | Registo de empresas nacionais no CIS e respetivos comprovativos (1º use case Fornecedores não Clientes) | Em Curso | 2026-11-25 | 2026-11-25 | Falta certificar coerência de dados da API. Confrontar dados InformaDB com CRC ~1 semana a tempo integral | FCA 11-03-2026: a acompanhar novamente a certificação FCA 27-01-2026: retirar do Back Log. Core LAB da apoio como Consultor
Core | 3 | New website onboarding for Suppliers (non-Clients) (1) | Registo e recenseamento de Fornecedores nacionais não Clientes no MSE – Confirming | Em Curso | Dez 25 | 2026-03-26 | Base (~75%) será reutilizado no revamp do novo Registo e Recenseamento ao MSE | FCA 11-03-2026: Alterei PRD para Mar 26 FCA 27-01-2026: inicio de certificação. Mantem ida a PRD em FEV2026
Credit | 4 | API integration on ERP – Confirming & Factoring files | Ficheiros de retorno com informação de Factoring e Confirming (eventos kafka) | Em Curso |  | Abr 26 | Novo serviço disponível para todos os canais
Credit | 5 | New UI/UX Credit Details | Nova área de consulta de produtos de crédito | Em Curso | 2026-01-26 | 2026-03-26 | Certificação complexa com eventual impactar na abertura a clientes
Credit | 6 | Crédito Digital Tesouraria (Phase 2) | Integração Valor Alternativo (ADS II) - Capacidade de oferta de conta proposta imediata de montante inferior | Em Curso |  | 2026-03-26 | JML020226 - Desenvolvimento em curso
Payments | 7 | Debit Card Request | Jornada de aquisição de cartão de débito (E2E) | Em Curso | 2026-03-26 | Abr 26 | Atraso por realocação de recursos para Transferências imediatas e moratorias
Best Site | 8 | CMBO – Content Management BackOffice | Migração de conteúdos de Sharepoint c/ descontinuação da Plataforma SP | Em Curso | 2026-12-25 | 2026-06-26 | EN – Produção: Jun.26 ; PT - Producao Set 26 ; ES Producao Dez 26
Core | 9 | COMPProfile : Back office + Onboarding and maintenance | Com back office para tratamento e classificação de todos os dados recebidos das várias fontes. Gera pacotes de dados standardizados e documentos prontos a serem consumidos internamente. Pedido cria entidades em Central com arquivo de documentos | Em Curso | 2026-01-26 | Fev 26 |  | FCA 11-03-2026: está em PRD desde FEV
Core | 10 | COMPProfile : Implementação “Notify” | Promove ações e tarefas internas após notificação de alteração de dados criticos das Empresas | Em Curso | 2026-01-26 | TBD | Em avaliação integração com outras plataformas de gestão de dados das Empresas existente no do Banco
Core | 11 | 100% Digital Account Closure | Pedido de encerramento de conta no site de Empresas | Em Curso | 2026-03-26 | 2026-07-01 | Requisito legal – BdP | FCA 09-03-2026: vai a QA a 12-03 FCA 30-01-2026: Holding, DEV suspendido por priorização de atividades FCA 27-01-2026: Avaliar com COFF se pode aguardar FCA 20-01-2025: está em standby
Core | 12 | Company Data Maintenance Journey – Phase 3 – Email | Jornada para Empresas com dados expirados Soc Quotas e Unipessoais Sócios pessoas singulares 1 assinatura apenas 1 gerente | Em Curso | 2026-11-25 | 2025-12-01 | Comunicar à Rede e Clientes até 15 Dez Retira ~20% dos casos das Sucursais Processo o WFMC em certificação pelo COM c/apoio DBDE | FCA 20-01-2025: Subiu a PRD a 22-12-25. Sem WFMC/Envio por e-mail ao COM
Core | 13 | Company Data Maintenance journey – Phase 4 – WFMC | Melhorias e simplificação do scope Fase 3, inclui para 1 ou mais Gerentes, sem filtrar situação dos dados pessoais dos gerentes que intervenientes e com entrega de processo em WFMC | Em Curso | 2026-03-26 | Abr 26 | Cerca de 30% dos casos Assegurar processo entregue apenas no WFMC – certificação COM c/ Apoio DBDE Em Abr 26 - Após ter WFMC abrir solução a casos em que existam Gerentes intervneientes com dados expirados no Banco para atingir +45%
Core | 14 | Customer CARE ¦ C2C - acesso direto com chamada em contexto | Chamada á entregue na PAM/iPAC aos Operadores da linha de Apoio com Dados do Cliente e da Empresa em Contexto. Permite assegurar ao Operador que o Cliente que pede a chamada foi autenticado e identificado no login ao MSE. | Em Curso | 2026-03-26 | Abr 26 | Disponível após login no site para todos os utilizadores | FCA 09-03-2026: Em QA a 12-03 FCA 18-02-2026: Definido com Fernando Cavalheiro este MVP para acompanhar a atividade SE016484 da DBD com o desnevolvimento de criação do novo serviço C2C e entrega chamada na PAM
Core | 15 | Crédito Avançar (50k) | Venda remota com envio de documentos pelo iPac para assinatura digital em operações pendentes no MSE | Planeados | TBD | TBD | Depende da retirada do “Acordo de Preenchimento de Livrança” do contrato de crédito. Atenção! GT Livrança Digital
Core | 16 | Smart Moove, TPA, Cartões de Débito, Depositos Prazo e Crédito | Venda remota com envio de documentos pelo iPac para assinatura digital em operações pendentes no MSE | Planeados | Dez 25 | Fev 26 | Pronto para arrancar no go live | FCA 09-03-2026: EM PRD FCA 13-02-2026: incluidos os DPs FCA 27-01-2026: Em certificação
Core | 17 | Seguros (BNL 2.0) | Venda remota com envio de documentos pelo iPac para assinatura digital em operações pendentes no MSE | Planeados |  |  |  | FCA 09-03-2026: EM PRD FCA 30-01-2026: go live com testes ao msm tempo dos produtos bancários. Certificação concluida até Mar 26 FCA 27-01-2026: Aguadar entrega serviços da AGEAS
Best Site | 19 | M-Authenticator – Digital Certificate Alternative | APP de autenticação forte | Planeados | 2026-06-26 |  | Em fase de levantamento de requisitos
Core | 18 | New website onboarding for All Clients | Novo processo de registo inicial da Empresa e recenseamento de utilizadores no site de Empresas | Planeados | TBD | TBD | Revamp do Registo e Recenseamento para Clientes e Não Clientes - reaproveita processo fornecedores Confirming. Em fase de levantamento de requisitos
Best Site | 20 | New CRM & Banners Management “PMDE” | Plataforma de gestão de campanhas / banners no MSE | Planeados | Fev 26 | Abr 26 | Permite atuação direta (DBDE) e Campanhas CRM. Plataforma reutilizável para outros canais
Core | 21 | Customer CARE ¦ Revamp | Apoio ao Cliente com FAQ´s geradas com o GenAI antes do Contacto com o Banco | Planeados | 2026-06-26 | Set 26 | WIP – Projeto em Azure: entrega em Dez | FCA 13-02-2026: Calendarizado com AFA QA em Jun e PRD em Set FCA 27-01-2026: Quick WIN caiu. Arranca com C2C. Em especificação Azure e aguarda serviço C2C pela DBD FCA 20-01-2026: requer prioirzação no Labb e no IT
Core | 22 | Digital Middle Office (MVP) |  | Planeados |  | 2026-06-26 | Scope em conclusão: DTO/DBDE | FCA 20-01-2026: WIP com DTO
Core | 23 | Digital Middle Office (MVP 2) | Novas funcionalidades | Planeados | TBD | TBD | Por definir | 1
Payments | 24 | New Pay-By Millennium | Serviço de emissão de pedidos de pagamento | Planeados | Abr 26 | 2026-06-26 | Versão simplificada – apenas com Entidade Ref MB para testar conceito e time-to-market. A incluir no Contrato Único de Acquiring Digital
Payments | 25 | Full Cards Servicing | Gestão da carteira de cartões para as Empresa: Consulta de saldos, movimentos e extratos, carregamento (pré-pagos), cancelamento, e substituição de cartão | Planeados | 2026-06-26 | 2026-07-26 | A ausência de serviço pós-venda nos cartões tem sido referida frequentemente por Clientes e Sucursais (ex. M Refeição)
Credit | 26 | Factoring - Digital notifications | Processo de notificação digital de devedores de factoring (clientes) | Planeados | TBD | TBD | Falta ainda avaliação técnica das Equipas da PUCC e XFAC. JML020226 - US's e design concluidos
Credit | 27 | Crédito Digital Avançar (Wave 1) | Simulador incorporado no MSE com conexão direta ao SWOC através do Credit Experience | Planeados | Set 26 | TBD | Desenho da jornada digital até à entrega no Credit Experience e SWOC. Data condicionada pelas prioridades da equipa do Cred. Experience
Credit | 28 | New UX/UI Supply Chain Financing for Buyers | Reestruturação do Confirming para Compradores com mais e novas funcionalidades | Standby | TBD |  | Por iniciar diagnostico e alocação de recursos
Credit | 29 | Trade Finance and Guarantees | Reestruturação da area com mais e melhores funcionalidades com destaque para a revisão do processo documental | Standby | TBD |  | Por iniciar diagnostico e alocação de recursos
Credit | 30 | Crédito Digital Avançar (Wave 2) | Integração do modelo de decisão automática até 15K/25k | Standby | TBD |  | A 2ª fase arranca após a entrega da 1ª. Estimamos 2/3 meses para desenvolvimento e passagem a prod.. Pressupõe alteração da peça contratual
Credit | 31 | Crédito Digital Avançar (Wave 3) | 100% digital, mas permitindo a omnicanalidade e status das operações para consulta no MSE | Standby | TBD |  | Fase final que prevê uma jornada digital E2E com exceção da assinatura da livrança
Credit | 32 | Factoring Revamp | Reestruturação da jornada de factoring com melhorias nos serviços, com destaque para a área de devedores | Standby | TBD |  | Por iniciar diagnóstico e alocação de recursos
Credit | 33 | Leasing simulação e contratação | Jornada E2E Leasing automóvel, imobiliário e mobiliário | Standby | TBD |  | Por iniciar diagnóstico e alocação de recursos
Core | 34 | Utilizadores - Gestão e novos recenseamentos | Revamp e upgerade da gestão de utilizadores após login no MSE | Standby | TBD | TBD |  | FCA 27-01-2026: Shapping e Conceito por fechar com equipa do Site. Alocar Nuno Belo após
Core | 35 | Registo completo no site -Face lift / upgrade | Face lift da jornada de registo completo no Site de Empresas com inclusão de melhorias nomeadamente utilização do COMPPROFILE para obtenção dos dados da Empesa | Standby | TBD | TBD |  | FCA 27-01-2026: Shapping e Conceito por fechar com equipa do Site. Alocar Nuno Belo após
Core | 36 | Company Data Maintenance Journey – Phase 5 | Use case da Fase 4 + atualização de dados pessoais para todos os Gerentes intervenientes nas contas da Empresas | Standby | TBD |  | Implica fluxo de atualização de dados pessoais dos Gerentes intervenientes nas contas (FIC P) ~60% coverage of uses cases | FCA 20-01-2026: Retirqar do Back Log?? Faz sentido fase 5? Ou basta ter info/alarmistica a encaminhar Gerentes para atualização de dados na APP Particulares ou na Sucursal
Best Site | 37 | M-Certificados | Avaliar interesse em modernizar aplicativo ou encontrar nova forma de criar Certificados Digitais | Standby | TBD |  | Fern. Cavalheiro: Avaliação técnica Jorge Rodrigues: Atualizar páginas públicas
API | 38 | B2B – Evoluir de SOAP para “REST” | Atualmente, a utilização de APIs baseadas em SOAP representa uma barreira para a integração com parceiros como Milestone e Atlar, afetando clientes como Qima (Certis PT) e Ophelos (Intrum PT). A migração para APIs REST é essencial para aumentar a adoção e facilitar a interoperabilidade com sistemas modernos. | API integration Lab | TBD | Abr 26 | User Story 921359: B2B ¦ Alteração do Protocolo da Mensagem ¦ Alteração da Mensagem de SOAP para REST
API | 39 | B2B – ConfirmationCOPB na PSDC | Permitir registar e monitorizar a utilização do serviço ConfirmationCOPB na PSDC, atualmente sem histórico por ser uma consulta e não uma transação. | API integration Lab | TBD | TBD | User Story 962042: B2B ¦ Criação na PSDC ¦ Criação de entrada do serviço ConfirmationCOPB
API | 40 | B2B – Transferência Nacional ¦ Aceitar o IBAN além do NIB | Pretende-se que a ordem de transferência nacional aceite também o IBAN da conta a creditar, além do NIB atualmente usado.O campo XferInfo.DepAcctIdTo.AcctId deverá permitir IBAN como alternativa ao NIB. | API integration Lab | TBD | Fev 26 | User Story 926458: B2B ¦ Transferências ¦ Passar a fazer transferências também por IBAN
API | 41 | B2B – Open banking PISP | Permitir a execução de operações através de outros Bancos, em linha com o que é feito atualmente no iziBizi. | API integration Lab | TBD | TBD | User Story 956426: B2B ¦ Criação de Serviços ¦ PISP
API | 42 | B2B – Motivo Devolução TRFs | Permitir a consulta do detalhe do motivo da devolução de uma transferência. Caso de uso: Solverde, que solicitou este serviço. | API integration Lab | TBD | TBD | User Story 966231: B2B ¦ Transferências - Motivo devolução
API | 43 | B2B/MultiBancário Eventos Kafka | Serviço que irá permitir integração nos ERP’s das empresas com protocolos de confirming, as mensagens sobre o estado atual das faturas | API integration Lab | TBD | Mai 26
API | 44 | iziBizi – Refresh Tokens | No MSE, após alteração da password, o token do lado do iziBizi não é atualizado. Isto bloqueia diariamente o acesso para utilizadores com iziBizi ativo. | API integration Lab | TBD | TBD | User Story 973193: iziBizi ¦ Melhorias ¦ Refresh Tokens
API | 45 | M-Contabilidade – Refresh Tokens | No MSE, após alteração da password, o token do lado do M Contabilidade não é atualizado. Isto bloqueia diariamente o acesso para utilizadores com M Contabilidade ativo. | API integration Lab | TBD | TBD | User Story 973284: M Contabilidade¦ Melhorias ¦ Refresh Tokens

## Em Curso (hidden)
DESENVOLVIMENTOS EM CURSO
Lab | Numero | Projeto | Descrição | QUA | PROD | Observações
Credit | 1 | New UX/UI Supply Chain Financing for Suppliers | Nova jornada digital de antecipação de Avisos de Pagamento por Fornecedores (Clientes e Não Clientes) | Dez 25 | Mar 26 | Certificação complexa pode impactar na data de passagem a produção e abertura a clientes (piloto)
Core | 2 | API enhanced entity registry for non-Clients (COMPprofile) (1) | Registo de empresas nacionais no CIS e respetivos comprovativos (1º use case Fornecedores não Clientes) | Nov 25 | Nov 25 | FCA 27-01-2026: retirar do Back Log. Core LAB da apoio como Consultor Falta certificar coerência de dados da API. Confrontar dados InformaDB com CRC ~1 semana a tempo integral
Core | 3 | New website onboarding for Suppliers (non-Clients) (1) | Registo e recenseamento de Fornecedores nacionais não Clientes no MSE – Confirming | Dez 25 | Fev 26 | FCA 27-01-2026: inicio de certificação. Mantem ida a PRD em FEV2026 Base (~75%) será reutilizado no revamp do novo Registo e Recenseamento ao MSE
Credit | 4 | API integration on ERP – Confirming & Factoring files | Ficheiros de retorno com informação de Factoring e Confirming (eventos kafka) | Mar 26 | Abr 26 | Novo serviço disponível para todos os canais
| 5 | New UI/UX Credit Details | Nova área de consulta de produtos de crédito | Dez 25 | Mar 26 | Certificação complexa com eventual impactar na abertura a clientes
| 6 | Crédito Digital Tesouraria (Phase 2) | Integração Valor Alternativo (ADS II) - Capacidade de oferta de conta proposta imediata de montante inferior | Dec 25 | Abr 26 | JML020226 - Desenvolvimento em curso
Payments | 7 | Debit Card Request | Jornada de aquisição de cartão de débito (E2E) | Mar 26 | Abr 26 | Atraso por realocação de recursos para Transferências imediatas e moratorias
Best Site | 8 | CMBO – Content Management BackOffice | Migração de conteúdos de Sharepoint c/ descontinuação da Plataforma SP | Dec 25 | Jun 26 | EN – Produção: Jun.26 ; PT - Producao Set 26 ; ES Producao Dez 26
Core | 9 | COMPProfile : Back office + Onboarding and maintenance | Com back office para tratamento e classificação de todos os dados recebidos das várias fontes. Gera pacotes de dados standardizados e documentos prontos a serem consumidos internamente. Pedido cria entidades em Central com arquivo de documentos | Jan 26
Core | 10 | COMPProfile : Implementação “Notify” | Promove ações e tarefas após notificação de alteração de dados criticos das Empresas | Jan 26 | TBD
Core | 11 | 100% Digital Account Closure | Encerramento de conta digital | Dec 25 | Abr 26 | FCA 09-03-2026: vai a QA a 12-03 FCA 30-01-2026: Holding, DEV suspendido por priorização de atividades FCA 27-01-2026: Avaliar com COFF se pode aguardar FCA 20-01-2025: está em standby Requisito legal – BdP
| 12 | Company Data Maintenance Journey – Phase 3 – Email | Jornada para Empresas com dados expirados Soc Quotas e Unipessoais Sócios pessoas singulares 1 assinatura apenas 1 gerente | Nov 25 | Dez 25 | FCA 20-01-2025: Subiu a PRD a 22-12-25. Sem WFMC/Envio por e-mail ao COM Comunicar à Rede e Clientes até 15 Dez Retira ~20% dos casos das Sucursais Processo o WFMC em certificação pelo COM c/apoio DBDE
| 13 | Company Data Maintenance journey – Phase 4 – WFMC | Fase 3 para 1 ou mais Gerentes e com entrega de processo em WFMC e/ou por e-mail | Mar 26 | Abr 26 | Cerca de 30% dos casos Assegurar processo entregue apenas no WFMC – certificação COM c/ Apoio DBDE Em Abr 26 - Após ter WFMC abrir solução a casos em que existam Gerentes intervneientes com dados expirados no Banco para atingir +45%
| 14 | Customer CARE ¦ C2C - acesso direto com chamada em contexto | Apos Login no MSE o Cliente pede chamada. Chamada é entregue na PAM/iPAC aos Operadores da Linha de Apoio com Dados do Cliente e da Empresa em contexto. Permite assegurar ao Operador que o Cliente que pede a chamada foi autenticado e identificado no login ao MSE | Mar 26 | Abr 26 | FCA 09-03-2026: Em QA a 12-03 FCA 18-02-2026: Definido com Fernando Cavalheiro este MVP para acompanhar a atividade SE016484 da DBD com o desnevolvimento de criação do novo serviço C2C e entrega chamada na PAM

## Planeados (hidden)
DESENVOLVIMENTOS PLANEADOS
Lab | Numero | Projeto | Descrição | QUA | PROD | Observações
Core | 15 | Venda remota com envio de documentos pelo iPac para assinatura digital em operações pendentes no MSE | Crédito Avançar (50k) | TBD | TBD | Depende da retirada do “Acordo de Preenchimento de Livrança” do contrato de crédito. Atenção! GT Livrança Digital
Core | 16 |  | Smart Moove, TPA, Cartões de Débito, Depositos Prazo e Crédito | Dez 25 | Fev 26 | FCA 09-03-2026: EM PRD FCA 13-02-2026: incluidos os DPs FCA 27-01-2026: Em certificação Pronto para arrancar no go live
Core | 17 |  | Seguros (BNL 2.0) |  |  | FCA 09-03-2026: EM PRD FCA 30-01-2026: go live com testes ao msm tempo dos produtos bancários. Certificação concluida até Mar 26 FCA 27-01-2026: Aguadar entrega serviços da AGEAS
Best Site | 19 | M-Authenticator – Digital Certificate Alternative | APP de autenticação forte | Jun 26 |  | Em fase de levantamento de requisitos
Core | 18 | New website onboarding for All Clients |  | TBD | TBD | Revamp do Registo e Recenseamento para Clientes e Não Clientes - reaproveita processo fornecedores Confirming. Em fase de levantamento de requisitos
Best Site | 20 | New CRM & Banners Management “PMDE” | Plataforma de gestão de campanhas / banners no MSE | Fev 26 | Abr 26 | Permite atuação direta (DBDE) e Campanhas CRM. Plataforma reutilizável para outros canais
Core | 21 | Customer CARE ¦ Revamp | Apoio ao Cliente com FAQ´s geradas com o GenAI antes do Contacto com o Banco | Jun 26 | Set 26 | FCA 13-02-2026: Calendarizado com AFA QA em Jun e PRD em Set FCA 27-01-2026: Quick WIN caiu. Arranca com C2C. Em especificação Azure e aguarda serviço C2C pela DBD FCA 20-01-2026: requer prioirzação no Labb e no IT WIP – Projeto em Azure: entrega em Dez
Core | 22 | Digital Middle Office (MVP) |  | Jun 26 | TBD | FCA 20-01-2026: WIP com DTO Scope em conclusão: DTO/DBDE
Core | 23 | Digital Middle Office (MVP 2) | Novas funcionalidades | TBD | TBD | Por definir
Payments | 24 | New Pay-By Millennium | Serviço de emissão de pedidos de pagamento | Mar 26 | Abr 26 | Versão simplificada – apenas com Entidade Ref MB para testar conceito e time-to-market. A incluir no Contrato Único de Acquiring Digital
Payments | 25 | Full Cards Servicing | Gestão da carteira de cartões para as Empresa: Consulta de saldos, movimentos e extratos, carregamento (pré-pagos), cancelamento, e substituição de cartão | Jun 26 | Jul 26 | A ausência de serviço pós-venda nos cartões tem sido referida frequentemente por Clientes e Sucursais (ex. M Refeição)
Credit | 26 | Factoring - Digital notifications | Processo de notificação digital de devedores de factoring (clientes) | TBD | TBD | Falta ainda avaliação técnica das Equipas da PUCC e XFAC. JML020226 - US's e design concluidos
Credit | 27 | Crédito Digital Avançar (Wave 1) | Simulador incorporado no MSE com conexão direta ao SWOC através do Credit Experience | Set 26 | TBD | Desenho da jornada digital até à entrega no Credit Experience e SWOC. Data condicionada pelas prioridades da equipa do Cred. Experience

## Standby (hidden)
DESENVOLVIMENTOS POR PLANEAR & DETALHAR
Lab | Numero | Projeto | Descrição | QUA | PROD | Observações
Credit | 28 | New UX/UI Supply Chain Financing for Buyers | Reestruturação do Confirming para Compradores com mais e novas funcionalidades | TBD |  | Por iniciar diagnostico e alocação de recursos
| 29 | Trade Finance and Guarantees | Reestruturação da area com mais e melhores funcionalidades com destaque para a revisão do processo documental | TBD |  | Por iniciar diagnostico e alocação de recursos
| 30 | Crédito Digital Avançar (Wave 2) | Integração do modelo de decisão automática até 15K/25k | TBD |  | A 2ª fase arranca após a entrega da 1ª. Estimamos 2/3 meses para desenvolvimento e passagem a prod.. Pressupõe alteração da peça contratual
| 31 | Crédito Digital Avançar (Wave 3) | 100% digital, mas permitindo a omnicanalidade e status das operações para consulta no MSE | TBD |  | Fase final que prevê uma jornada digital E2E com exceção da assinatura da livrança
| 32 | Factoring Revamp | Reestruturação da jornada de factoring com melhorias nos serviços, com destaque para a área de devedores | TBD |  | Por iniciar diagnóstico e alocação de recursos
| 33 | Leasing simulação e contratação | Jornada E2E Leasing automóvel, imobiliário e mobiliário | TBD |  | Por iniciar diagnóstico e alocação de recursos
Core | 34 | Utilizadores - Gestão e novos recenseamentos | Revamp e upgerade da gestão de utilizadores após login no MSE | TBD | TBD | FCA 27-01-2026: Shapping e Conceito por fechar com equipa do Site. Alocar Nuno Belo após
| 35 | Registo completo no site -Face lift / upgrade | Face lift da jornada de registo completo no Site de Empresas com inclusão de melhorias nomeadamente utilização do COMPPROFILE para obtenção dos dados da Empesa | TBD | TBD | FCA 27-01-2026: Shapping e Conceito por fechar com equipa do Site. Alocar Nuno Belo após
| 36 | Company Data Maintenance Journey – Phase 5 | Use case da Fase 4 + atualização de dados pessoais para todos os Gerentes intervenientes nas contas da Empresas | TBD |  | FCA 20-01-2026: Retirqar do Back Log?? Faz sentido fase 5? Ou basta ter info/alarmistica a encaminhar Gerentes para atualização de dados na APP Particulares ou na Sucursal Implica fluxo de atualização de dados pessoais dos Gerentes intervenientes nas contas (FIC P) ~60% coverage of uses cases
| 37 | M-Certificados | Avaliar interesse em modernizar aplicativo ou encontrar nova forma de criar Certificados Digitais | TBD |  | Fern. Cavalheiro: Avaliação técnica Jorge Rodrigues: Atualizar páginas públicas

## API integration Lab (hidden)
API integration Lab
Lab | Number | Projeto | Descrição | QUA | PROD | Observações
API | 38 | B2B – Evoluir de SOAP para “REST” | Atualmente, a utilização de APIs baseadas em SOAP representa uma barreira para a integração com parceiros como Milestone e Atlar, afetando clientes como Qima (Certis PT) e Ophelos (Intrum PT). A migração para APIs REST é essencial para aumentar a adoção e facilitar a interoperabilidade com sistemas modernos. | TBD | Abr 26 | User Story 921359: B2B ¦ Alteração do Protocolo da Mensagem ¦ Alteração da Mensagem de SOAP para REST
| 39 | B2B – ConfirmationCOPB na PSDC | Permitir registar e monitorizar a utilização do serviço ConfirmationCOPB na PSDC, atualmente sem histórico por ser uma consulta e não uma transação. | TBD | TBD | User Story 962042: B2B ¦ Criação na PSDC ¦ Criação de entrada do serviço ConfirmationCOPB
| 40 | B2B – Transferência Nacional ¦ Aceitar o IBAN além do NIB | Pretende-se que a ordem de transferência nacional aceite também o IBAN da conta a creditar, além do NIB atualmente usado.O campo XferInfo.DepAcctIdTo.AcctId deverá permitir IBAN como alternativa ao NIB. | TBD | Fev 26 | User Story 926458: B2B ¦ Transferências ¦ Passar a fazer transferências também por IBAN
| 41 | B2B – Open banking PISP | Permitir a execução de operações através de outros Bancos, em linha com o que é feito atualmente no iziBizi. | TBD | TBD | User Story 956426: B2B ¦ Criação de Serviços ¦ PISP
| 42 | B2B – Motivo Devolução TRFs | Permitir a consulta do detalhe do motivo da devolução de uma transferência. Caso de uso: Solverde, que solicitou este serviço. | TBD | TBD | User Story 966231: B2B ¦ Transferências - Motivo devolução
| 43 | B2B/MultiBancário Eventos Kafka | Serviço que irá permitir integração nos ERP’s das empresas com protocolos de confirming, as mensagens sobre o estado atual das faturas | TBD | Mai 26
| 44 | iziBizi – Refresh Tokens | No MSE, após alteração da password, o token do lado do iziBizi não é atualizado. Isto bloqueia diariamente o acesso para utilizadores com iziBizi ativo. | TBD | TBD | User Story 973193: iziBizi ¦ Melhorias ¦ Refresh Tokens
| 45 | M-Contabilidade – Refresh Tokens | No MSE, após alteração da password, o token do lado do M Contabilidade não é atualizado. Isto bloqueia diariamente o acesso para utilizadores com M Contabilidade ativo. | TBD | TBD | User Story 973284: M Contabilidade¦ Melhorias ¦ Refresh Tokens

## Falta Migrar para o MSE
Desativação do FEE -> Migração para MSE
Áreas (1º Nível) | To Do | Feature | Funcionalidades | Owner | DATA ENTREGA IT | Descrição | Esforço Estimado
Dashboard | 60% | Alertas | Revamp Total | Pedro Mousinho | TBD | Subscrição e gestão do serviço de alertas | 
|  | Notificações |  |  |  | Nova área de notificações (alertas/emails/eventos, etc) | 
|  | Banco Mail | Extinção | N/A |  | Serviço de comunicação com Clientes (a descontinuar no âmbito do projeto Costumer CARE) | -
|  | Open Banking | Revamp Total | Pedro Mousinho | 30 Abr | Jornada de adesão ao serviço de Open Banking. Atualizar tb pág. para incluir Bancos Espanhóis. | 
|  | Configurações da Empresa | Revamp Total |  |  | Criação de Operadores
Criação de Autorizadores e Gestão de Utilizadores
Consulta código de adesão e regras de autorização;
|  |  |  | Pedro/Ricardo | 2026-03-30 | Ativação do Canal Direto/B2B Millennium API | 
|  | Configurações do Utilizador | App M Empresas; Gerir Contas Dados pessoais | Beatriz Melo | 2026-01-30 | Gestão de Contas visíveis no site e na App; Personalização de nome de contas | 
Pagamentos | 35% | Serviços Especiais |  |  |  | Serviços específicos para A. Execução, Solicitadores, Prestadores de serviços (Notários e Advogados); Acesso ao SIRC (Sistema Integrado de Recuperação de Crédito) | 
|  | Pagamentos de Baixo Valor | Extinção | N/A | 2026-03-15 | Consulta de pagamentos Via Verde | 
|  | Autorizações de Débitos Diretos | Revamp Total | Pedro |  | Consulta e Gestão de Autorizações de Débito (DD SEPA) | 
[6 empty] | Consulta e Gestão de Autorizações Business to Business (B2B) | 
|  | Agendamentos | Revamp Total | Beatriz Melo | 2026-03-15 | Consulta e Gestão de operações agendadas | 
|  | Pedido de Numerário |  |  |  | Serviço de entrega de numerário (trocos) | 
|  | Cheques | Revamp Total | Pedro | 2026-03-15 | Requisição | 
[6 empty] | Imagens de cheques | 
[6 empty] | Serviço de Gestão de Cheques | 
Recebimentos | 33% | Terminal Pag.to Automático |  |  |  | Fechos de TPA e Taxas de Serviço Comerciante (TSC) Pedido de TPA TPA Analytics | 
|  | IBANs Digitais |  |  |  | Adesão, emissão e gestão de IBANs Digitais | 
|  | Outras Operações |  |  |  | Serviço de Recolha e Tratamento de Valores – Servilock; Consulta Faturas Processadas – LockBox | 
Cartões | 29% | Consultas | Revamp Total | Jorge | 2026-01-30 |  | 
|  | Alterar Limites | Revamp Total | Jorge | 2026-01-30 |  | 
|  | Via Verde | Revamp Total | Pedro | 2026-03-15 | Ativação e substituição de identificador da Via Verde | 
|  | Pedido de Cartão de Crédito |  |  |  | Pedido de cartão por via de email para a sucursal (Pretende-se desenvolver jornada de contratação E2E) | 
Créditos |  | Factoring | Por iniciar
|  | Confirming Compradores | Por iniciar
|  | Outros financiamentos | Por iniciar |  |  | Crédito Avançar; Empréstimos, Contas correntes e Garantias Bancárias
Investimentos |  | Consultas: Outros investimentos |  |  |  | Outros investimentos; carteira de titulos; Seguros de capitalização
Internacional | 75% | Ordens de Pagamento |  |  |  | Cheques, Consulta de Transferências | 
|  | Cash Management |  |  |  | Adesão ao serviço, gestão e transferências de fundos, pedido e recolha de ficheiros de extratos (MT940) | 
|  | Operações Documentárias |  |  |  | Abertura e gestão de operações CRIM e REDX | 
|  | Operações Cambiais |  |  |  | Acesso a plataforma de negociação RET, Compra de moeda (pedido para sucursal) e consulta de cotações | 
Seguros | 100% | Carteira |  |  |  | Consulta de seguros em carteira | 
Ficheiros | 67% | Extratos | Revamp Total | Luis Boleto |  | Pedido e consulta de extratos de conta, TPA, histórico de operações e agregação de comissões e portes | 
|  | Comprovativos | Revamp Total | Luis Boleto |  | Consulta de comprovativos de operações processadas através de ficheiro | 
|  | Retornos | Revamp Total | Luis Boleto |  | Consulta de ficheiros com informação do resultado da execução das operações
|  | Outras Operações | Revamp Total | Luis Boleto
5
15

## Calendário IT (Semanal)
Calendário IT — Plano de Desenvolvimentos 2026 | [5 empty] | Versão semanal (W01–W53) · dados da calendarização original · Semana atual: W25
Legenda (fase): | [6 empty] | Em Research |  |  |  | Em Escrita |  |  |  | User Stories |  |  |  | User Stories Escritas |  |  |  | Em Design (Bliss) |  |  |  | Desenvolvimento IT |  |  |  | Certificação |  |  |  | Produção |  |  |  | Semana atual
Projeto | PO | Stakeholders (ex. DMPA, DTO…) | Descrição do âmbito | Data passagem a produção | Comentário / PdS da semana | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
[6 empty] | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53
Confirming | bar: Janeiro W01 to Março W13
Consulta de créditos | bar: Janeiro W01 to Março W13
CDT - Valor Alternativo | bar: Janeiro W01 to Março W13
Recenseamento não clientes
Transformação dos IML´s para 5512
Modo de envio Ime¦Urgente
Cliente Aplauso | bar: Janeiro W01 to Junho W26
Encerramento de conta digital
Pedido de cartão de crédito (email)
Cartões - A NOSSA OFERTA
SAF-T - Upload de ficheiro
Agenda 2.0 | bar: Janeiro W01 to Junho W26
Projeto KAFKA
Crédito Digital Avançar (Wave 1)
Via Verde | bar: Janeiro W01 to Junho W26
Factoring - Digital notifications
Requisição de Cheques | bar: Janeiro W01 to Junho W26
B2B Millennium API | bar: Janeiro W01 to Junho W26
Pedido de cartão de débito (E2E)
PayByMillennium
Cartões Servicing
Criação de Utilizadores (Operadores)
Certificado Digital
M Certificados
Open Banking | bar: Janeiro W01 to Junho W26
Retornos de Ficheiros
M Autenticator
Registo e Recenseamento
Pesquisador
Nova Montra /Jornadas Meios de Recebimento | bar: Abril W14 to Junho W26
Notas: • Projetos, fases e datas reproduzidos da calendarização mensal original (sheet «Calendário IT», agora oculta), com os meses expandidos em semanas. • PO, Stakeholders, Descrição do âmbito, Data passagem a produção e Comentário/PdS ficam por preencher (sem fonte na sheet original) — a completar em coordenação com Pedro/Ivânia. • A fase «Produção» na grelha indica a passagem a produção. • Semana atual destacada a vermelho.